## Gantt Chart
No. | Task Name | People | Days | 06-30 | 07-01 | 07-02 | 07-03 | 07-04 | 07-05 | 07-06 | 07-07 | 07-08 | 07-09 | 07-10 | 07-11 | 07-12 | 07-13
|  |  |  | TU | WE | TH | FR | SA | SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU | MO
1 | 需求分析 | 张三(50%) | 4 | bar: TU to FR
2 | 接口开发 | 李四 | 6 | bar: MO to MO
3 | 联调测试 | 张三(50%), 王五 | 3 | bar: TU to TH

## Workload Heatmap
Person | 06-30 | 07-01 | 07-02 | 07-03 | 07-04 | 07-05 | 07-06 | 07-07 | 07-08 | 07-09 | 07-10 | 07-11 | 07-12 | 07-13
张三 | 100% | 100% | 100% | 50%
李四 | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
王五 | 100% | 100% | 100%

## Summary
Project Summary
Total Tasks: | 3
Total Man-Days: | 12.5
Calendar: | Sat Sun
Person | Man-Days
张三 | 3.5
李四 | 6.0
王五 | 3.0

## Task Details
No. | Task Name | Group | People | Start | End | Duration (days) | Dependencies
1 | 需求分析 |  | 张三(50%) | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 4
2 | 接口开发 |  | 李四(100%) | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 6 | 需求分析
3 | 联调测试 |  | 张三(50%), 王五(100%) | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 3