## Gantt Chart
No. | Task Name | People | Days | 06-30 | 07-01 | 07-02 | 07-03 | 07-04 | 07-05 | 07-06 | 07-07 | 07-08 | 07-09 | 07-10 | 07-11 | 07-12 | 07-13
|  |  |  | TU | WE | TH | FR | SA | SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU | MO
1 | Design | Alice | 3 | bar: TU to TH
2 | Coding | Bob | 5 | bar: FR to TH
3 | Testing | Alice, Charlie | 2 | bar: FR to MO

## Workload Heatmap
Person | 06-30 | 07-01 | 07-02 | 07-03 | 07-04 | 07-05 | 07-06 | 07-07 | 07-08 | 07-09 | 07-10 | 07-11 | 07-12 | 07-13
Alice | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Bob |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Charlie | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%

## Summary
Project Summary
Title: | Sample Project
Total Tasks: | 3
Total Man-Days: | 12.0
Calendar: | Sat Sun
Person | Man-Days
Alice | 5.0
Bob | 5.0
Charlie | 2.0

## Task Details
No. | Task Name | Group | People | Start | End | Duration (days) | Dependencies
1 | Design |  | Alice(100%) | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 3
2 | Coding |  | Bob(100%) | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 5 | Design
3 | Testing |  | Alice(100%), Charlie(100%) | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2 | Coding